## Sheet1
ID | User story | Id tache | Tâche | Estimation | Responsable
(en story point 1heure:1point)
1.1 | En tant que visiteur je veux créer un compte en local | 1.1.1 | Créer la table user | 0.5 | Sofian
|  | 1.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 1.1.3 | Créer les entités | 0.5
|  | 1.1.4 | Créer les interfaces | 0.25
|  | 1.1.5 | Créer les services | 1
|  | 1.1.6 | Créer l’interface graphique de « création de compte » | 0.5
|  | 1.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « inscription » | 1
1.2 | En tant qu'utilisateur je veux me connecter a mon compte en local | 1.2.1 | Ajout du service « connexion » | 0.5
|  | 1.2.2 | Création de l’interface graphique de « connexion » | 0.25
|  | 1.2.3 | coder le contrôleur de la page d’ « inscription » | 1
|  | 1.2.4 | Création d’une nouvelle entité « CurrentUser » | 0.25
1.3 | En tant qu'utilisateur je peux m’inscrire via mon compte Facebook en local | 1.3.1 | Ajouter l’API Facebook | 2
1.4 | En tant qu'utilisateur je peux désactiver mon compte en local | 1.4.1 | Ajouter le service « désactiver compte » | 0.25
|  | 1.4.2 | coder le contrôleur de désactivation du compte | 0.25
1.5 | En tant qu'utilisateur je veux créer un compte pour mon enfant en local | 1.5.1 | Créer la table « Enfant » | 0.5
|  | 1.5.2 | Créer l’entité « Enfant » | 0.5
|  | 1.5.3 | Créer l’interface « Enfant » | 0.5
|  | 1.5.4 | Créer le service d’ « ajout d’enfant » | 0.5
|  | 1.5.5 | Créer l’interface graphique de « Ajout compte enfant» | 0.5
|  | 1.5.6 | Coder le contrôleur de la page d’ « ajout compte enfant» | 0.75
1.6 | En tant qu'utilisateur je veux modifier le compte de mon enfant en local | 1.6.1 | Ajouter le service « modifier information enfant» | 0.25
|  | 1.6.2 | coder le contrôleur de «modification compte enfant » | 0.25
1.7 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer le compte de mon enfant en local | 1.7.1 | Ajouter le service « supprimer compte enfant » | 0.5
|  | 1.7.2 | coder le contrôleur de « suppression du compte enfant » | 0.25
1.8 | En tant qu'utilisateur je veux consulter mon profil en local | 1.8.1 | Ajouter le service « consulter profil utilisateur » | 0.25
|  | 1.8.2 | coder le contrôleur de « consulter profil utilisateur» | 0.25
1.9 | En tant qu'utilisateur je veux modifier mon profil en local | 1.9.1 | Ajouter le service « modifier information utilisateur» | 0.25
|  | 1.9.2 | coder le contrôleur de «modification compte utilisateur » | 0.25
1.10 | En tant qu'administrateur je peux ajouter un moderateur en local | 1.10.1 | Créer l’entité « Modérateur » | 0.25
|  | 1.10.2 | Créer l’interface « Modérateur» | 0.25
|  | 1.10.3 | Créer le service d’ « ajout d’un Modérateur » | 0.5
|  | 1.10.4 | Créer l’interface graphique de « Ajout compte Modérateur» | 0.5
|  | 1.10.5 | Coder le contrôleur de la page d’ « ajout compte Modérateur» | 0.75
1.11 | En tant qu'administrateur je peux supprimer le compte d'un modérateur en local | 1.11.1 | Ajouter le service « supprimer compte moderateur » | 0.5
|  | 1.11.2 | coder le contrôleur de « suppression du compte moderateur » | 0.25
1.12 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des utilisateurs inactifs en local | 1.12.1 | Créer le service d’ « afficher utilisateurs inactifs » | 0.5
|  | 1.12.2 | Créer l’interface graphique d' « Affichage utilisateurs inactifs» | 0.5
|  | 1.12.3 | Coder le contrôleur de la page d’ « Affichage utilisateurs inactifs» | 0.75
1.13 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques en local | 1.13.1 | Ajouter l'API «google charts» | 1
1.14 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des inscrits en local | 1.14.1 | Ajouter le service «afficher liste inscrits » | 0.25
|  | 1.14.2 | coder le contrôleur de « afficher liste des inscrits » | 0.25
1.15 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des modérateurs en local | 1.15.1 | Ajouter le service «afficher liste moderateurs » | 0.25
|  | 1.15.2 | Ajouter le service «afficher liste moderateurs » | 0.5
2.1 | En tant que parent je veux soumettre une réclamation | 2.1.1 | Créer la table réclamation | 0.5 | Lynda
|  | 2.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 2.1.3 | Créer les entités | 0.5
|  | 2.1.4 | Créer les interfaces | 0.25
|  | 2.1.5 | Créer les services | 1
|  | 2.1.6 | Créer l’interface graphique de « Ajout réclamation » | 0.5
|  | 2.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ «Ajout réclamation » | 1
2.2 | En tant qu'utilisateur je veux modifier ma réclamation | 2.2.1 | Ajouter le service « modifier réclamation» | 0.25
|  | 2.2.2 | coder le contrôleur de «modification réclamation » | 0.25
2.3 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer ma réclamation | 2.3.1 | Ajouter le service « supprimer réclamation » | 0.5
|  | 2.3.2 | coder le contrôleur de « suppression réclamation » | 0.25
2.4 | En tant qu'utilisateur je veux consulter ma réclamation | 2.4.1 | Ajouter le service « consulter réclamation » | 0.25
|  | 2.4.2 | coder le contrôleur de « consulter réclamation» | 0.25
2.5 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques du types des réclamations | 2.5.1 | Ajouter l'API «google charts» | 1
3.1 | En tant qu'utilisateur je veux ajouter un covoiturage en local | 3.1.1 | Créer la table «covoiturage» | 0.5 | Mariem
|  | 3.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 3.1.3 | Créer l'entité «Covoiturage» | 0.5
|  | 3.1.4 | Créer l'interface «ICovoiturage» | 0.25
|  | 3.1.5 | Créer les services «GestionCovoiturage» | 1
|  | 3.1.6 | Créer l’interface graphique de « AjoutCovoiturage » (fichier .fxml) | 0.5
|  | 3.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutCovoiturage » | 1
3.2 | En tant qu'utilisateur je veux modifier un covoiturage que j'ai ajouté en local | 3.2.1 | Ajouter le service «ModifierCovoiturage» | 0.5
|  | 3.2.2 | Créer l’interface graphique de « ModifierCovoiturage » | 0.25
|  | 3.2.3 | Coder le contrôleur de la page de « ModificationCovoiturage » | 1
3.3 | En tant qu'utilisateur je veux consulter la liste des covoiturages en local | 3.3.1 | Ajouter le service « AfficherCovoiturage » | 0.25
|  | 3.3.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeCovoiturages » | 0.25
|  | 3.3.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeCovoiturages » | 1
3.4 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer un covoiturage que j'ai ajouté en local | 3.4.1 | Ajouter le service «SupprimerCovoiturage» | 0.25
|  | 3.4.2 | Coder le contrôleur de la page de « SupprimerCovoiturage » | 0.5
3.5 | En tant qu'utilisateur je veux chercher un covoiturage en local | 3.5.1 | Ajouter le service «ChercherCovoiturage» | 0.5
|  | 3.5.2 | coder le contrôleur de «ChercherCovoiturage» | 0.5
3.6 | En tant qu'utilisateur je veux réserver une place dans un covoiturage en local | 3.6.1 | Ajouter le service « RéserverCovoiturage » | 0.5
|  | 3.6.2 | Créer l’interface graphique de «RéserverCovoiturages » | 0.25
|  | 3.6.3 | Coder le contrôleur de «RéserverCovoiturages » | 0.75
3.7 | En tant qu'utilisateur je veux noter un covoiturage en local | 3.7.1 | Ajouter l'API« Rating» | 0.5
3.8 | En tant qu'administrateur je peux valider un covoiturage en local | 3.8.1 | Ajouter le service «ValiderCovoiturage » | 0.5
|  | 3.8.2 | Créer l’interface graphique de «ValiderCovoiturage » | 0.25
|  | 3.8.3 | Coder le contrôleur de «ValiderCovoiturage » | 0.75
3.9 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des covoiturages en local | 3.9.1 | Ajouter le service « AfficherCovoiturage » | 0.25
|  | 3.9.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeCovoiturages » | 0.25
|  | 3.9.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeCovoiturages » | 0.5
3.10 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques des covoiturages en local | 3.10.1 | Ajouter l'API « GoogleCharts» | 1
4.1 | En tant qu'utilisateur je veux ajouter un babysitting en local | 4.1.1 | Créer la table «babysitting» | 0.5
|  | 4.1.2 | Créer l'entité «Babysitting» | 0.25
|  | 4.1.3 | Créer l'interface «IBabysitting» | 0.5
|  | 4.1.4 | Créer les services «GestionBabysitting» | 0.25
|  | 4.1.5 | Créer l’interface graphique de « AjoutCréer les services «GestionBabysitting» | 5
4.2 | En tant qu'utilisateur je veux modifier un babysitting que j'ai ajouté en local | 4.1.6 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutBabysitting » | 1
|  | 4.2.2 | Ajouter le service «ModifiertBabysitting» | 0.25
|  | 4.2.1 | Créer l’interface graphique de « ModifierBabysitting» | 0.25
4.3 | En tant qu'utilisateur je veux consulter la liste des babysittings en local | 4.2.2 | Coder le contrôleur de la page de « ModificationBabysitting » | 0.5
|  | 4.3.1 | Ajouter le service « AfficherBabysitting » | 0.25
|  | 4.3.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeBabysittings » | 0.25
4.4 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer un babysitting que j'ai ajouté en local | 4.3.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeBabysittings » | 1
|  | 4.4.1 | Ajouter le service «SupprimerBabysitting» | 0.25
4.5 | En tant qu'utilisateur je veux chercher un babysitting en local | 4.5.1 | Ajouter le service «ChercherBabysitting» | 0.75
|  | 4.5.2 | Coder le contrôleur de «ChercherBabysittings » | 0.5
4.6 | En tant qu'utilisateur je veux réserver une place dans un babysitting en local | 4.6.1 | Ajouter le service « RéserverBabysitting » | 0.5
|  | 4.6.2 | Créer l’interface graphique de «RéserverBabysitting » | 0.5
|  | 4.6.3 | Coder le contrôleur de «RéserverBabysitting » | 0.75
4.7 | En tant qu'utilisateur je veux noter un babysitting en local | 4.7.1 | Ajouter l'API« Rating» | 0.75
4.8 | En tant qu'administrateur je peux valider un babysitting en local | 4.8.1 | Ajouter le service «ValiderBabysitting » | 0.5
|  | 4.8.2 | Créer l’interface graphique de «ValiderBabysitting » | 0.25
|  | 4.8.3 | Coder le contrôleur de «ValiderBabysitting » | 0.75
4.9 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des babysittings en local | 4.9.1 | Ajouter le service « AfficherListeBabysittings » | 0.5
|  | 4.9.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeBabysittings » | 0.25
|  | 4.9.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeBabysittings » | 0.75
4.10 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques des babysittings en local | 4.10.1 | Ajouter l'API « GoogleCharts» | 1